## Slide 1: 实践练习（选择题）
IT 项目管理

## Slide 2
（2013上）30.某系统集成公司的变更管理程序中有如下规定：”变更控制委员会由公司管理人员、甲方主管、项目经理、关键开发人员、关键测试人员、质量保证代表和配置管理代表组成。变更控制委员会的职责为：批准基线的建立和配置项的确定；代表项目经理和所有可能因基线而受到影响的团体利益；审批对基线的变更；批准基线库产品的建立”。下面说法正确的是
  质量保证代表应负责独立监督项目的质量过程，不应加入变更控制委员会
  变更应由项目组以外的组织负责审批，项目经理、开发人员和测试人员不应加入变更控制委员会
  变更控制委员会只应代表公司领导和项目经理的利益，不应代表所有可能因基线变更面受到影响的团体利益
  该公司的上述规定是根据公司的实际情况制定的，可以有效运转
Notes: D

## Slide 3
（2013上）35.为工作包设置控制账户，并根据“账户编码”分配标记号是创建工作分解结构的最后步骤，控制账户
  不是构成汇总成本、进度和资源信息的单位
  是一种控制点，项目的范围、成本和进度在该点被整合
  是设置在工作分解结构的特定技术节点
  其中包括一个工作包
Notes: B

## Slide 4
（2013上）41.下面关于沟通管理计划的说法中，不正确的是
  沟通管理计划应是正式的，根据项目需要可以是非常详细或粗略框架式的
  沟通管理计划确定项目干系人的信息和沟通需求
  沟通管理计划不一定需要得到客户的正式认可才能实施
  沟通管理计划中应包含用于沟通的信息，包括信息格式、内容和细节水平
Notes: A

## Slide 5
（2013上）45.下面关于项目干系人管理的说法中，不正确的是
  项目干系人管理就是对项目的沟通进行管理，以满足信息需要者的需求并解决项目干系人之间的问题
  项目干系人管理应由项目经理之外的职能经理负责
  面对面的会议是最有效的沟通和解决干系人之间问题的方法
  项目干系人也可以是项目团队成员之外参与项目的人员，其三大职责是参与、审查和反馈
Notes: B

## Slide 6
（2013上）46.某项目已经按照沟通管理计划发布了项目信息；此时一些项目可交付成果按照变更控制计划发生了变更，并向所有干系人都发出了变更通知；而项目后期一位干系人表示对该变更并不知情，此时，该项目的项目经理首先应
  对沟通计划进行审核，如需要，对沟通计划进行修改
  审核沟通计划，确定为什么干系人不理解自己的职责
  确定为什么该干系人不知情
  在下次项目工作会议上说明该问题，以便其他干系人不会遗忘公布的变更信息
Notes: A

## Slide 7
（2012下）38.甲公司拟收购乙公司以扩充自身的业务范围，张工被甲公司指定为此次收购的项目经理，首席财务官给了张工一份项目章程，介绍这次收购将如何改进公司产品的市场渗透和打开一条新的销售渠道。张工使用这份项目章程，定义了可交付成果和主要项目目标，包括成本、进度和质量测量指标。则张工准备的是
  范围管理计划
  项目计划
  范围说明书
  工作分解结构
Notes: B

## Slide 8
（2012下）47.广泛使用________沟通最有可能帮助解决复杂问题
  书面
  口头
  正式
  非正式
Notes: B

## Slide 9
（2012下）53.为了加强预算控制，成本估算建设在WBS的_______层进行。
  最高
  最低
  核心
  第三
Notes: B

## Slide 10
（2012下）58.项目管理办公室是公司的一个重要部门，其所承担的重要战略职能中不包括___________。
  将组织的既定战略反映到项目
  建立和控制项目组合
  使用赋予项目的资源来实现项目特定目标
  提高组织项目管理能力
Notes: C

## Slide 11
（2012上）38.下面属于项目控制活动的是
  对项目的绩效情况进行分析，确定是否偏离设定的范围基准
  对详细的范围说明书进行评审，提交客户签字确认
  与客户充分沟通以获取项目的详细需求
  与客户开展审查或检查活动，判断工作和交付成果是否符合设定的标准
Notes: A

## Slide 12
（2012上）根据下图，表示骏工费用超支的情况是
  ①
  ②
  ③
  ④
Notes: A

## Slide 13
（2012上）44.在项目的实施阶段，当客户明确提出某项需求需要更改时，项目经理应该
  与客户方领导进行沟通，尽量劝说其不要更改需求
  先评估变更会对项目带来怎样的影响，然后再与客户商量解决措施
  接受客户的变更请求，启动变更控制流程，遵循变更流程进行更改
  汇报给高层领导，由领导决定
Notes: B

## Slide 14
（2012上）45.项目经理应对项目干系人进行管理，下列关于干系人管理的说法中，不正确的是
  项目经理进行干系人管理的重点是保证客户和高层领导满意
  项目经理应让不同的干系人得到他们需要的信息，并平衡干系人的利益
  项目经理应保持与高层领导的沟通，以争取领导的支持
  为了保持与项目团队良好的沟通，项目经理应让团队成员参与项目的计划、决策等工作
Notes: A

## Slide 15
（2012上）60.项目经理刚刚完成一个小项目的启动阶段，开始步入计划编制阶段，这时，公司主管经营的副总经理向项目经理索要项目预算和成本基准计划。该项目经理较恰当的回答是
  可以在项目章程中找到项目预算，项目章程刚刚做完
  在计划编制阶段完成之前，项目预算和基准计划是不能最终确定的
  项目计划将不包括项目预算和基准计划，这是个小项目
  在制定项目计划之前不可能完成估算
Notes: B

## Slide 16
（2012上）61.某信息系统集成项目的预算为5050000元，工期6周。某时间点，该项目花了1550000元，完成了预计要花1690000元的工作，而计划成本是2110000元。刚该项目的实际成本
  低于预算
  超出预算
  符合预算
  提供的信息不足，无法判断
Notes: A

## Slide 17
（2011下）31.关于项目经理的角色，下列描述中正确的是
  项目经理应该是团队中技术最强的人
  项目经理应该由项目发起人担任
  项目经理应该具有项目管理的经历和经验
  项目经理就是项目的总工程师
Notes: C

## Slide 18
（2011下）32.项目经理为有效管理信息系统集成项目，需要专门的技术和知识来保证，下列说法正确的是
  项目经理要整合项目团队成员知识，使管理团队知识结构满足管理要求
  项目经理没必要掌握项目管理各知识的细节，只需要掌握5个知识领域的纲要
  项目经理所需要知识就是项目经理所掌握的知识
  项目经理要求项目组成员都精通项目管理相关知识
Notes: A

## Slide 19
（2011下）34.以下关于项目干系人的描述中，不恰当的是
  项目干系人的目标往往彼此相距甚远，甚至是相冲突
  项目管理团队忽略消极项目干系人的利益，可以使项目尽快得到成功
  项目干系人在项目生命周期的不同阶段会发生变化
  项目干系人对项目的影响可能是积极地也可能是消极的
Notes: B

## Slide 20
（2011下）38.39.某大型项目进行到两年时，使用挣值法所需要的三个中间变量的数值分别是：计划值PV为400万元，实际成本AC为200万元，挣值EV为100万元。基于该项目的成本偏差，下列描述正确的是____38___，基于该项目的成本绩效指数，下列描述中正确的是___39____
(38) A. 项目成本偏差为负且项目处于超支状态
B. 项目成本偏差为正且项目处于超支状态
C. 项目成本偏差为负且项目处于成本节约状态
D. 项目成本偏差为正且项目处于成本节约状态
(39) A. 成本绩效指数小于1且实际发生的成本是预算成本的2倍
B. 成本绩效指数大于1且实际发生的成本是预算成本的一半
C. 成本绩效指数小于1且实际发生的成本是预算成本的一半
D. 成本绩效指数大于1且实际发生的成本是预算成本的2倍
Notes: A
A

## Slide 21
（2011下）45.下列活动不属于团队项目建设的是
  非正式培训
  集中办公
  组织娱乐活动让大家互相认识了解
  编写人力资源计划
Notes: D

## Slide 22
（2011下）46.项目团队成员因项目优先级和资源分配等原因出现冲突时，项目经理首选的解决冲突的方法是
  解决问题
  妥协
  求同存异
  暂时搁置问题
Notes: A

## Slide 23
（2011下）48.在定性风险分析过程中，使用定性语言将风险的发生概率及其后果描述为极高、高、中、低、极低5级。此种分析方法称为
  风险概率及影响评估
  风险数据质量评估
  风险类别
  风险数据收集
Notes: A

## Slide 24
（2011下）55. 某机房工程公司承接了一个大型机房的UPS工程。公司项目经理组建了工作团队。施工过程中，项目经理发现一个熟练电工一时大意，示按照规范端接电池连接，极可能造成严重的安全事故。从团队管理角度，此时项目经理最应该
  开除该名电工，并组织相关人员进行安全教育和培训
  与该名电工私下交流，使其认识该问题的严重性，促其自行改正
  怕业主方知道后造成严重影响，因此私下通知其他电工改正
  要求该电工立即改正，并召集相关人员，指出错误并批评教育，使大家引以为戒
Notes: D

## Slide 25
（2011下）56.A公司承担了某企业ERP项目的实施工作。项目经理入场后首先制定了项目沟通联络机制，并建议项目参建单位都提供各自的联络人，便于后续有效的沟通。对此做法，最准确的描述是
  沟通联络机制相当于一份沟通计划
  沟通联络机制应满足所有项目干系人的沟通需求
  沟通联系机制应明确沟通的内容和时间表
  沟通联系机制应经常调整以保持持续的适用性
Notes: B

## Slide 26
（2011下）59.李先生是某软件开发公司负责某项目的项目经理，该项目已经完成了前期的工作进入实现阶段，但用户提出要增加一项新功能，李先生应该
  拒绝该变更
  认为用户要求合理，立即实现该变更
  通过变更控制过程管理该变更
  要求用户与公司领导协商
Notes: C

## Slide 27
（2011下）65.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的
  2/3
  1/2
  1/3
  2/5
Notes: A

## Slide 28
（2011上）31.在某企业承建的一个信息系统集成项目中，建设方注重交付时间和质量，承建方公司老总注重项目利润，质量监控部经理注重项目的质量，人力资源部经理注重项目人力使用效率。下列围绕项目干系人管理的叙述错误的是
  各项目干系人的目标可能是相互矛盾的
  在项目不同阶段，干系人的要求要有不同的优先级别
  重点考虑客户要求，人力资源部经理意见可忽略
  当质量、进度、成本目标发生矛盾时，项目经理要进行平衡
Notes: C

## Slide 29
（2011下）38.在某信息系统建设项目中，以下做法不正确的是
  项目经理没有制定单独的范围管理计划，而是在项目管理计划中进行了说明
  进行范围定义的主要工作是确定产生所交付信息系统的过程并把结果记录下来
  范围定义完成后，项目经理就开始进行WBS分解
  WBS分解完成后，所有的项目活动被直接分解到工作包，项目组成员马上按照WBS的活动开展自己的工作
Notes: D

## Slide 30
（2011下）39.以下关于范围变更的说法错误的是
  范围变更是不可避免的，范围变更如果不加以控制可能引起范围蔓延
  客户对产品的需求发生变化其实就是一种范围变更
  范围变更过程中应多让客户参与，以免后期进行范围确认时发生问题
  范围变更控制流程与整体变更控制流程应分开设计，确保项目发生范围变更时遵从范围变更控制流程，由于范围变更引起了其他变更时遵从整体变更流程
Notes: D

## Slide 31
（2011下）46.某项目在执行过程中，软件的需求基线已经确定后，客户需要增加新的功能，但该需求变更会对已经完成系统的稳定性有较大影响。作为项目负责人处理这些需求变更，下列做法不合适的是
  利用原型法给用户提供预览，以帮助准确把握用户的真实需求
  可以跟客户说不，并与期商议在后续项目或下一版本中满足他们的要求
  秉承“客户至上”的原则，召集有关人员开始变更工作，满足客户的要求
  利用在项目初期文档化的视图、范围、限制，与变更项比较，决定是否采用此项变更
Notes: C

## Slide 32
（2011下）54.在某软件开发项目中，项目经理发现年轻开发人员流动的流失较为严重，导致项目进行中花费大量时间进行招聘、任务交接和善后处理。下列选项中无法改善人员流失状况的是
  通过了解项目团员的感情，预测其行动，了解其后顾之忧，并尽力帮助他们解决问题
  为了项目的完成，考虑到有限的人力资源，将该项目分包，在时限内完成项目
  拔出专门团队建设经费，并鼓励团队内非正式的沟通和活动
  建立培训和知识共享机制，使的所有的团队成员都可以学习到新的知识以及能够互相帮助
Notes: B

## Slide 33
（2011下）60.某项目计划分为立项、实施和运维三个阶段。财务部给该项目的预算金额不超过80万元。项目经理估算立项阶段的成本为20万元，实施阶段的成本为50万元，运维阶段的成本为30万元。若用自底向上法对该项目的成本进行估算，则估算值应为________万元
  70
  80
  90
  100
Notes: D

## Slide 34
（2010下）35.某项目工程由下列活动组成：_______是该工程的关键路径
  A－B－E－H－J
  A－C－D－H－J
  A－C－G－I－J
  A－C－F－J
Notes: B

## Slide 35
（2010下）37.以下是某工程进度网络图，如果因为天气原因，活动③⑦的工期延后2天，那么总工期将延后_______天
    0
    1
    2
    3
Notes: A

## Slide 36
（2010下）43.以下关于招投标的叙述，不正确的是
  采购单位可直接从已有的供应商管理库中抽取若干供应商作为竞标者
  采购文件是竞标方准备
  采用加权系统对供方进行定性分析，可减少招投标活动中人为偏见带来的影响
  对于关键性采购物，可采用多渠道采购以规避风险
Notes: B

## Slide 37
（2010下）45.项目进行过程中，客户要求进度提前，围绕整体变更管理，项目经理以下做法，正确的是
  进度变更和整体变更应一步到位，不要反复迭代
  进度变更对成本、人力资源的影响，可在变更实施时再进行评估
  先要求提出变更申请，走进度变更流程，然后根据变更后的新基线再进行相关的成本、人力资源等变更
  只要变更内容正确，即可执行变更
Notes: C

## Slide 38
（2010下）50._________不属于项目控制的要素
  项目绩效跟踪
  质量改进
  外部变更请求
  变更控制
Notes: B

## Slide 39
（2010下）53.关于项目管理办公室对多项目的管理，以下叙述不正确的是
  使用项目管理系统可强化对各项目的监控
  出于成本考虑，一般不对单个项目建立独立的一套过程规范
  项目管理办公室不仅要对各项目实施有效监控，还要负责对各项目进行专业指导
  为了不对各个项目的实施造成影响，项目管理办公室一般不对各项目进行资源平衡
Notes: D

## Slide 40
（2010下）56.下表为一个即将投产项目的计划收益表，经计算，该项目的投资回收期是
  4.30
  5.73
  4.73
  5.30
Notes: B
投资回收期=累计净现金额开始出现正值的年分数-1 + 上一年累计净现金额流量的绝对值/出现正值年份的净现金额流量
6-1 + |-26|/25.5 ≈5.7324

## Slide 41
（2010下）61.项目实施过程中，围绕对项目质量的监控、追踪管理，以下做法不正确的是
  可采用控制图来对质量进行监控
  使用挣值分析来对质量进行监控
  通过分析测试报告来对质量进行监控
  通过分析施工日志中的施工参数来对质量进行监控
Notes: B

## Slide 42
（2010下）69.甲乙丙为三个独立项目，NPV(甲)＝12万元，NPV(乙)=15万元，NPV(丙)=18万元，三个项目的初始投资额相同，并且回收期相同，则应优先选择_____项目进行投资
  甲
  乙
  丙
  甲或乙
Notes: C

## Slide 43
Thank You !